Cronograma de Actividades – Proyecto Café

Formato textual (sin tabla)

Leyenda de meses: Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre

Objetivo 1 — Realizar diagnóstico a 30 fincas cafeteras para medir la capacidad de producción y características técnicas del café.

• Actividad 1: Realizar visitas de campo para aplicar instrumento de diagnóstico. → Meses: Abril, Mayo

• Actividad 2: Realizar análisis físico y sensorial de cada finca cafetera. → Meses: Abril, Mayo

• Actividad 3: Realizar transferencias de conocimiento en calidad, diversificación de producto y comercialización a los productores cafeteros. → Meses: Abril

Objetivo 2 — Desarrollar nuevos productos a partir de las características de calidad y variedades de café, en las fincas seleccionadas con procesos innovadores.

• Actividad 4: Seleccionar la materia prima a partir del análisis de calidad en la categoría de cafés especiales con procesos diferenciados de beneficio y variedades. → Meses: Junio, Julio, Agosto

• Actividad 5: Realizar procesamiento de la materia prima en Laboratorio de Calidad de Café y Cacao del SENA La Plata. → Meses: Julio, Agosto, Septiembre, Octubre

• Actividad 6: Diseñar la marca de cada producto y seleccionar los empaques. → Meses: Octubre, Noviembre

Objetivo 3 — Diseñar elementos de marca y empaque para aportar a una fase de comercialización de los nuevos productos desarrollados.

• Actividad 7: Clasificar los segmentos de mercado objetivo para la línea de producto: Premium, estándar y consumo. → Meses: Octubre

• Actividad 8: Participar en ferias, concursos y/o eventos especializados en cafés especiales para promocionar las nuevas líneas de producto. → Meses: Noviembre, Diciembre

Nota: Este cronograma reproduce el contenido del cuadro original, presentado en formato textual para documentos ejecutivos y reportes.